## Feuille1
taches	date de debut	duree jour	fin
correction de variable obs en mobile(trajectoires) et ajout d’un bouton observateur	04/03	2	06/03	sanxi	65280	16777215
Correction du bug: monofluide univers dm→z fonctionne que si calcul préalable de z	06/03	2	08/03	sanxi	65280	16777215
Messagerie redirection sur adresse mail universitaire	08/03	1	09/03	sanxi	65280	16777215
Correction bug: Pour univers(et monofluides) le calcul inverse t→ z ne fonctionne pas	11/03	4	15/03	sanxi	65280	16777215
Correction bug: Univers (voir explications commentaire cellule)	15/03	2	17/03	sanxi	65280	16777215
Travail sur le rebond incohérent (problème non résolu)	18/03	4	22/03	sanxi	65280	16777215
ébauche tutoriel : création/insertion de gifs et conversion html→pdf automatique	22/03	2	24/03	sanxi	65280	16777215
Correction du rebond incohérent (problème résolu): limiter a 300m/s, petite animation crash et message d’avertissement	25/03	2	27/03	sanxi	65280	16777215
Arreter la possibilité de passer de mobile→observateur (et inversement) en cours d’une trajectoire	11/03	1	12/03	sanxi	65280	16777215
Optimisation diverses et petit bug(voir en commentaire de la cellule)	27/03	1	28/03	sanxi	65280	16777215
Trajectoire :Mettre les vitesses a 0 apres qu’on s’est écrasé	28/03	1	29/03	sanxi	65280	16777215
Création du diagramme de gantt (on l’a rempli séparément avec nos taches faites)	03/04	2	05/04	sanxi	65280	16777215
Trajectoires pour observateur, bulles ur et uphi mettre dr/dt et r*dphi/dt	01/04	2	03/04	sanxi	65280	16777215
Changement warning page accueil/trajectoires et fixage du bug ou il faux cliquer 2 fois pour faire apparaître le texte	06/04	1	07/04	sanxi	65280	16777215
Option 2 mobiles: structurer la page HTML et l’adapter pour un 2éme mobile	05/03	1	06/03	badreddine	65535	16777215
adapter les fonctions pour un 2éme mobile, mise a jours et création de fonction pour la classe « calcul_trajectoire.js »	06/03	16	22/03	badreddine	65535	16777215
fixer le bug du rebond pour les 2 mobiles==> conflit de variables.	13/03	1	14/03	badreddine	65535	16777215
Option 2 mobiles: MAJ structure de la page HTML, version moins chargé	18/03	1	19/03	badreddine	65535	16777215
fixer le bug de l’enregistrement, bouton ne marche pas.	19/03	1	20/03	badreddine	65535	16777215
fixer le bug des manettes: bouton pause et vitesse ne marche pas pour le mobile2	20/03	1	21/03	badreddine	65535	16777215
MAJ de l’option « valeurs précédente »	20/03	1	21/03	badreddine	65535	16777215
création d’une nouvelle classe « graphe_potentiel2 » independante pour dessiné un 2éme graphe de potentiel	23/03	2	25/03	badreddine	65535	16777215
crée un bouton « option 2 mobile » qui permet à l’utilisation de switcher entre le mode simualtion 1 mobile ou le mode simulation 2mobiles	26/03	4	30/03	badreddine	65535	16777215
optimisation des fonction de la classe « calcul_trajectoire.js »	30/03	1	31/03	badreddine	65535	16777215
manette	12/03	3	15/03	yuming	255	16777215
Correction bug point rouge graphe potentiel	20/03	2	22/03	yuming	255	16777215
centraliser graphe potentiel	26/03	1	27/03	yuming	255	16777215
Travail sur le rebond incohérent (problème non résolu)	21/03	2	23/03	yuming	255	16777215
probleme zoom	02/04	3	05/04	yuming	255	16777215
enlever diode gradient acceleration pour les photon	07/04	1	08/04	yuming	255	16777215
elaborer version autonome sans bibliotheque	12/03	6	18/03	karim	16711680	16777215
calcul annexe en grand	20/03	2	22/03	karim	16711680	16777215
legende bouton	23/03	1	24/03	karim	16711680	16777215
probleme zoom	02/04	3	05/04	karim	16711680	16777215
Travail sur le rebond incohérent (problème non résolu)	24/03	4	28/03	karim	16711680	16777215
Diagramme de Gantt
Taches
Temps